PHÊ DUYỆT

Chánh kỹ sư Vietsovpetro

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT và KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KỸ THUẬT

Theo yêu cầu: 673/CV-TTYT

- Thông tin chung:

- Tên nhiệm vụ: Xây dựng Web khám sức khỏe phục vụ lập lịch và đăng ký khám cho CBCNV Vietsovpetro và mở rộng chức năng hồ sơ khám chữa bệnh ngoài TTYT.

- Đơn vị đặt hàng: Trung tâm Y tế

- Người phụ trách thực hiện: Võ Công Hộ, Nguyễn Mẫu Hồng, Lê Ngọc Tân.

- Bộ phận thực hiện: Ban Phần Mềm

- Yêu cầu chung:

- Mục tiêu:

- Xây dựng trang Web phục vụ lập lịch và đăng ký thời gian khám sức khỏe cho CBCNV Vietsovpetro và mở rộng CBCNV nữ đã nghỉ hưu.

- Chức năng cung cấp hồ sơ khám chữa bệnh ngoài Vietsovpetro.

- Khám sức khỏe gồm: khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tim mạch, khám sức khỏe cho lãnh đạo, khám sức khỏe cho CBCNV Nữ.

- Phạm vi: Toàn bộ các đơn vị thành viên của Vietsovpetro và CBCNV nữ đã nghỉ hưu

- Hiện trạng: Chức năng lịch lấy máu và lịch khám tim mạch đã phát triển dựa trên nền code cũ phát triển lúc dịch Covid.

- Nhu cầu: Phát triển mới đồng bộ 4 module khám sức khỏe để phù hợp công suất và lượt khám hằng ngày, phát triển chức năng cung cấp hồ sơ khám chữa bệnh ngoài Vietsovpetro.

- Phương án kỹ thuật:

- Kiến trúc đề xuất:

Quản lý, trả kết quả

Khám lãnh đạo

Thành phần kỹ thuật chính:

| Thành phần | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phần mềm | Asp. Net Core, Sql server |  |
| Hạ tầng | Máy chủ Web IIS, máy chủ dữ liệu MS SQL |  |

- Đánh giá rủi ro: (nếu có)

- Kế hoạch triển khai:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  | Nhân sự thực hiện |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Chính | Phối hợp |  |
| 1 | Khảo sát và phân tích |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Khảo sát nhu cầu, hiện trạng hệ thống, thu thập yêu cầu của TTYT | 27/6/2025 | 30/6/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng | Tổng thời gian thực hiện 03 ngày. |
| 2 | Xây dựng giải pháp |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Thiết kế giải pháp, giao diện/cấu hình, tích hợp/kết nối, kiến trúc - cấu trúc, bảo mật | 01/7/2025 | 02/7/2025 | Lê Ngọc Tân | Nguyễn Mẫu Hồng | Tổng thời gian thực hiện 02 ngày. |
| 3 | Phát triển, Lập trình, tích hợp dữ liệu |  |  |  |  | Tổng thời gian thực hiện 26 ngày. |
| 3.1. | Lập trình model | 3/7/2025 | 5/7/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3.2 | Lập trình chức năng khám sức khỏe | 5/7/2025 | 11/07/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3.3 | Lập trình thay đổi chức năng hồ sơ chữa bệnh ngoài VSP | 12/7/2025 | 16/7/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3.4 | Lập trình giao diện | 17/7/2025 | 21/7/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3,5 | Chức năng đăng ký tài khoản với CBCNV Nữ đã nghỉ hưu, TTYT xác nhận danh sách | 21/07/2025 | 23/07/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3.6 | Chức năng khai báo người quên Password | 24/7/2025 | 25/07/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 3.7 | Đồng bộ tất cả chức năng, giao diện, song ngữ Việt - Nga | 26/7/2025 | 27/7/2025 | Lê Ngọc Tân, | Nguyễn Mẫu Hồng |  |
| 4 | QA - Kiểm thử |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kiểm thử tính năng, hiệu năng, bảo mật; Khắc phục lỗi | 28/7/2025 | 01/8/2025 | Lê Ngọc Tân, Nguyễn Thị Phi | Nguyễn Mẫu Hồng | Tổng thời gian thực hiện 4 ngày. |
| 5 | Đào tạo & chuyển giao |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Làm file Hướng dẫn người dùng cuối | 04/8/2025 | 05/8/2025 | Lê Ngọc Tân |  | Tổng thời gian thực hiện 02 ngày. |
| 6 | Triển khai áp dụng |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Đưa vào áp dụng chính thức; hỗ trợ kỹ thuật | Từ ngày 08/08/2025 |  | Nguyễn Thị Phi, Lê Ngọc Tân | Nguyễn Mẫu Hồng |  |

- Dự toán nội bộ: (trong trường hợp cần nguồn lực tài chính)

Đại diện Lãnh đạo đơn vị đặt hàng						Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Nguyễn Văn Hiệp									Đặng Đình Công

Ký tắt:

- Ban phụ trách của TT CNTT&LL:

- Bộ phận phụ trách của đơn vị đặt hàng:

Người thực hiện: Lê Ngọc Tân - ĐT: 0931513171; email: tanln.ts.ts@vietsov.com.vn